## Budget Ref (hidden)
Main Categories
Administration
Renforcement de la capacité
Personnel
Dépenses de projet
| Sub-Categories | Main Categories
| Frais de soutien administratif (OM) | Administration
| Renforcement de la capacité | Renforcement de la capacité
| Personnel à temps plein (35 heures ou plus par semaine) | Personnel
| Personnel à temps partiel (moins de 35 heures par semaine) | Personnel
| Transport | Dépenses de projet
| Espace | Dépenses de projet
| Honoraires (participants, bénévoles) | Dépenses de projet
| Services de soutien (traduction, interprétation, surveillance d’enfants) | Dépenses de projet
| Fournitures et matériel du projet | Dépenses de projet
| Équipement du projet (location ou achat) | Dépenses de projet
| Nourriture | Dépenses de projet
| Frais (pour services offerts) | Dépenses de projet
| Imprévus | Dépenses de projet
| Autre | Dépenses de projet

## Exemple de Plan de projet
Les titres de colonnes pour cette feuille de travail sont dans la rangée 2 dans les cellules à travers B2 inclusivement. Les cellules suivantes comprennent des commentaires : Aucun. Les bases de données couvrent les cellules B3 à I24. Il y a de l’information dans chaque cellule pour les colonnes A à I. Si vous n’utilisez pas un lecteur d’écran, vous pouvez appuyer Alt + R, T pour le ruban de révision, Corriger les Commentaires pour bouger et ouvrir un commentaire une fois que vous êtes sur une cellule avec un commentaire. Quand vous avez finis de lire le commentaire, appuyez sur le bouton Escape pour fermer le commentaire et retourner à la feuille de travail. Si vous utilisez un lecteur d’écran JAWS, vous pouvez appuyer Ctrl + Shift + Apostrophe pour la liste de commentaires et leurs cellules dans la feuille de travail. Appuyez sur le bouton Enter sur le commentaire vous désirez, ou le bouton Escape une fois que vous avez lu le commentaire de la cellule. Vous êtes maintenant retournez au classeur. Notez bien qu’il n’y a aucun commande de clavier pour JAWS pour relire les commentaires ou pour lire les commentaires une fois que vous êtes sur une cellule. Vous devez utiliser la fonction de mettre la liste de commentaires en ordre pour les lire si vous utilisez le lecteur d’écran JAWS.
Exemple de Plan de projet
| Cochez une seule case. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 | Choisissez le type d'activité de la liste ci-dessous: - Temps de planification ¦ préparation du projet - Recrutement ¦ Sensibilisation - Élaboration des ressources - Formation (Personnel ¦ Bénévoles) - Ateliers ¦ Séances en groupe - Temps d’accueil - Mentorat ¦ Encadrement de groupe - Mentorat ¦ Encadrement individuel - Événements ¦ Rassemblements - Cérémonies - Partenariat ¦ Réseautage - Ne correspond pas à une catégorie |  |  |  |  | Cochez les ressources qui s’appliquent à l’activité de cette rangée. Transport Espace Nourriture Honoraires Services de soutien (traduction, surveillance d’enfants, interprétation, etc.) Temps du personnel Matériel promotionnel Temps des bénévoles Fournitures du projet Équipement Autre _____
| ANNÉE | CATÉGORIE | QUELLES SONT VOS ACTIVITÉS PRINCIPALES? | QUAND L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA-T-ELLE? | QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE L’ACTIVITÉ? | COMBIEN D’ADULTES? | RESSOURCES | AUTRES RESSOURCES
| Au cours de quelles années votre activité se déroulera-t-elle? | Choisissez le type d’activité. | Énumérez les activités principales de votre projet. Utilisez une rangée par activité. Incluez les choses que vous ferez pour vous préparer à réaliser votre projet. P. ex. : Concevoir le programme. Incluez les activités que vous offrirez aux parents, tuteurs ou personnes responsables. P. ex. : Offrir des ateliers. Énumérez les activités dans l’ordre où elles se dérouleront. | Durant quels mois de l’année cette activité se déroulera-t-elle? | À quelle fréquence cette activité se déroulera-t-elle au cours d’une année? P. ex., chaque semaine, chaque mois, une fois par année, etc. | Selon vos attentes, combien de parents, tuteurs ou personnes responsables participeront à cette activité? | Choisissez les ressources nécessaires pour réaliser cette activité. | Ajoutez des notes ou détails sur les ressources requises, qui vous aideront à élaborer le budget.
| 1 | Recrutement ¦ Sensibilisation | Sensibiliser les parents, tuteurs et personnes responsables de Brampton (tous de la diaspora africaine), en commençant par les organismes qui nous sont familiers dans nos communautés. | Août - Septembre | Deux jours par semaine durant cette période. | 10 | Matériel promotionnel Temps du personnel | Mis à jour la liste de partenaires Info sur le contexte du projet Coordonnateur de projet qui dirigera
| 1 | Élaboration des ressources | Concevoir le contenu du programme de soutien aux parents et familles. Dans l'Année 1, faire une évaluation des besoins et élaborer un plan pour les séances hebdomadaires (sujets, conférenciers, ce que nous utiliserons, etc.) | Août - Octobre | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Temps du personnel Temps des bénévoles | Exemples d’autres ressources/programmes
| 1 | Ateliers ¦ Séances en groupe | Activité d'ateliers de groupe : Offrir des rencontres de parents et de familles. Nous voulons intégrer l'alimentation, l'apprentissage et des discussions informelles dans la formule des séances. Nous partagerons un repas. | Octobre - Mars | Deux fois par mois - 12 rassemblements au total. | 10 à 15 femmes et leurs enfants | Espace Nourriture Transport Surveillance d’enfants Honoraires Fournitures du projet | Cahiers, stylos, documents de cours Conférenciers
| 1 | Mentorat ¦ Encadrement de groupe | Mentorat de groupe : Des groupes de soutien aux parents du quartier se rencontreront seuls et s'appuieront mutuellement au besoin relativement à la garde d'enfants, à des rendez-vous, à des conseils et à des ressources du quartier. | Octobre - Mai | Au moins une fois par mois jusqu'à mai, et au besoin par la suite. | 10 à 15 familles | Temps du personnel Transport du personnel | Journal pour chaque parent Carte cadeau de café pour les parents
| 1 | Événements ¦ Rassemblements | Célébration annuelle des Fêtes (fin d'année). | Décembre | Une fois par année. | 30 | Espace Nourriture Transport Équipement Fournitures du projet/décorations | Fournitures artistiques MC Système sonore DJ Cartes des Fêtes
| 1 | Recrutement ¦ Sensibilisation | Sensibiliser plus de groupes communautaires et rechercher d'autres partenaires communautaires et conférenciers. | Juin - Juillet | Deux rencontres par semaine. | Ne s’applique pas | Temps du personnel Transport du personnel Matériel promotionnel | Mis à jour la liste de partenaires Info sur le contexte du projet Coordonnateur de projet qui dirigera
| 2 | Recrutement ¦ Sensibilisation | Sensibiliser les parents, tuteurs et personnes responsables de Brampton (tous de la diaspora africaine). Sensibiliser de nouveaux quartiers où nous n'étions pas actifs. | Août - Septembre | Deux jours par semaine durant cette période. | 10 | Matériel promotionnel Temps du personnel | Mis à jour la liste de partenaires Info sur le contexte du projet Coordonnateur de projet qui dirigera
| 2 | Élaboration des ressources | Raffiner et réviser le contenu du programme de soutien aux parents et familles en fonction des commentaires de l'Année 1 et de l'information obtenue d'une évaluation des besoins auprès des nouvelles familles; élaborer un plan pour les séances hebdomadaires (sujets, conférenciers, ce que nous utiliserons, etc.) | Juin - Août | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Temps du personnel Temps des bénévoles | Exemples d’autres contenus de programme ou formules d'atelier
| 2 | Ateliers ¦ Séances en groupe | Activité d'ateliers de groupe : Offrir des rencontres de parents et de familles. Nous voulons intégrer l'alimentation, l'apprentissage et des discussions informelles dans la formule des séances. Nous partagerons un repas. | Octobre - Mai | Deux fois par mois - 12 rassemblements au total. | 10 à 15 femmes et leurs enfants | Espace Nourriture Transport Surveillance d’enfants Honoraires Fournitures du projet | Cahiers, stylos, documents de cours Conférenciers
| 2 | Mentorat ¦ Encadrement de groupe | Mentorat de groupe : Des groupes de soutien aux parents du quartier se rencontreront seuls et s'appuieront mutuellement au besoin relativement à la garde d'enfants, à des rendez-vous, à des conseils et à des ressources du quartier. | Octobre - Mai | Au moins une fois par mois jusqu'à mai, et au besoin par la suite. | 10 à 15 familles | Transport | Journal pour chaque mentoré Carte cadeau de café pour chaque mentoré
| 2 | Événements ¦ Rassemblements | Célébration annuelle des Fêtes (fin d'année). | Décembre | Une fois par année. | 30 | Espace Nourriture Transport Équipement Fournitures du projet | Fournitures artistiques MC Système sonore DJ Cartes des Fêtes
| 2 | Recrutement ¦ Sensibilisation | Sensibiliser plus de groupes communautaires et rechercher d'autres partenaires communautaires et conférenciers. | Juin - Juillet | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Temps du personnel Transport du personnel Matériel promotionnel | Mis à jour la liste de partenaires Info sur le contexte du projet Coordonnateur de projet qui dirigera
| 3 | Recrutement ¦ Sensibilisation | Sensibiliser les parents, tuteurs et personnes responsables de Brampton (tous de la diaspora africaine). Sensibiliser de nouveaux quartiers où nous n'étions pas actifs. | Août - Septembre | Deux jours par semaine durant cette période. | 10 | Matériel promotionnel Temps du personnel | Mis à jour la liste de partenaires Info sur le contexte du projet Coordonnateur de projet qui dirigera
| 3 | Élaboration des ressources | Raffiner et réviser le contenu du programme de soutien aux parents et familles en fonction des commentaires de l'Année 1 et de l'information obtenue d'une évaluation des besoins auprès des nouvelles familles; élaborer un plan pour les séances hebdomadaires (sujets, conférenciers, ce que nous utiliserons, etc.) | Juin - Août | Ne s’applique pas | Ne s’applique pas | Temps du personnel Temps des bénévoles | Exemples d’autres contenus de programme ou formules d'atelier
| 3 | Ateliers ¦ Séances en groupe | Activité d'ateliers de groupe : Offrir des rencontres de parents et de familles. Nous voulons intégrer l'alimentation, l'apprentissage et des discussions informelles dans la formule des séances. Nous partagerons un repas. | Octobre - Mai | Deux fois par mois - 12 rassemblements au total. | 10 à 15 femmes et leurs enfants | Espace Nourriture Transport Surveillance d’enfants Honoraires Fournitures du projet | Cahiers, stylos, documents de cours Conférenciers
| 3 | Mentorat ¦ Encadrement de groupe | Mentorat de groupe : Des groupes de soutien aux parents du quartier se rencontreront seuls et s'appuieront mutuellement au besoin relativement à la garde d'enfants, à des rendez-vous, à des conseils et à des ressources du quartier. | Octobre - Mai | Au moins une fois par mois jusqu'à mai, et au besoin par la suite. | 10 à 15 familles | Transport | Journal pour chaque mentoré Carte cadeau de café pour chaque mentoré
| 3 | Événements ¦ Rassemblements | Célébration annuelle des Fêtes (fin d'année). | Décembre | Une fois par année. | 30 | Espace Nourriture Transport Équipement Fournitures du projet | Fournitures artistiques MC Système sonore DJ Cartes des Fêtes
| 3 | Élaboration des ressources | Concevoir un guide de ressources à l'intention des parents qui comporte des conseils, des contacts et des outils pour les familles. | Avril - Février | Une fois à la dernière année. | 10 parents, tuteurs et personnes responsables | Temps du personnel Imprimerie Honoraires | Mis à jour la liste de partenaires Info sur le contexte du projet Coordonnateur de projet qui dirigera
| 3 | Événements ¦ Rassemblements | Inviter toutes les familles qui ont participé au programme et les partenaires communautaires à la publication du guide de parents. | Mai | Une fois à la dernière année. | 35 familles | Espace Nourriture Transport Équipement | MC Système sonore

## Exemple de budget
Les titres de colonnes pour cette feuille de travail sont dans la rangée 2 dans les cellules à travers A2 inclusivement. Les cellules suivantes comprennent des commentaires : Aucun. Les bases de données couvrent les cellules A4 à I29. Il y a de l’information dans chaque cellule pour les colonnes A à I. Si vous n’utilisez pas un lecteur d’écran, vous pouvez appuyer Alt + R, T pour le ruban de révision, Corriger les Commentaires pour bouger et ouvrir un commentaire une fois que vous êtes sur une cellule avec un commentaire. Quand vous avez finis de lire le commentaire, appuyez sur le bouton Escape pour fermer le commentaire et retourner à la feuille de travail. Si vous utilisez un lecteur d’écran JAWS, vous pouvez appuyer Ctrl + Shift + Apostrophe pour la liste de commentaires et leurs cellules dans la feuille de travail. Appuyez sur le bouton Enter sur le commentaire vous désirez, ou le bouton Escape une fois que vous avez lu le commentaire de la cellule. Vous êtes maintenant retournez au classeur. Notez bien qu’il n’y a aucun commande de clavier pour JAWS pour relire les commentaires ou pour lire les commentaires une fois que vous êtes sur une cellule. Vous devez utiliser la fonction de mettre la liste de commentaires en ordre pour les lire si vous utilisez le lecteur d’écran JAWS.
Exemple de Feuille de travail de budget
Remplissez la Feuille de travail de budget détaillée ci-dessous. Utilisez votre Plan de projet comme guide et tentez de saisir toutes les dépenses dont vous aurez besoin.
| Choisissez une catégorie de la liste : - Administration - Renforcement de la capacité (optionnel) - Personnel - Dépenses de projet | Choisissez un poste de dépense de la liste pour la catégorie budgétaire choisie : Si « Administration » sélectionné, choisissez parmi : Frais de soutien administratif (OM) Si « Personnel » sélectionné, choisissez parmi : Personnel à temps plein (35 heures ou plus par semaine) Personnel à temps partiel (moins de 35 heures par semaine) Si « Dépenses de projet » sélectionné, choisissez parmi : Contingency Imprévus Transport Espace Honoraires (participants, bénévoles) Services de soutien (traduction, interprétation, surveillance d’enfants) Fournitures et matériel du projet Équipement du projet (location ou achat) Nourriture Frais (pour services offerts) Autre : (précisez dans « Notes budgétaires ») | Utilisez cette colonne pour donner plus de détails ou de calculs concernant la dépense de cette ligne.
| Catégorie budgétaire | Poste de dépenses | Notes budgétaires Utilisez cet espace pour montrer comment vous avez calculé les montants que vous demandez. | Montant de la demande Année 1 | Montant de la demande Année 2 | Montant de la demande Année 3 | Montant de la demande Année 4 | TOTAL
Requis | Administration | Frais de soutien administratif (OM) | Formule : Jusqu’à 15 % du total de votre budget annuel. | 10560 | 10560 | 9882.75 |  | 31100
Optionnel | Renforcement de la capacité | Renforcement de la capacité | Maximum de 4 000 $ par année | 4000 | 4000 | 4000 |  | 12000
| Personnel | Personnel à temps partiel | 22 $ / heure x 30 heures x 52 semaines * 1,2 (coûts obligatoires liés à l’emploi) | 41184 | 41184 | 41184 |  | 123600
| Personnel | Personnel à temps partiel | 22 $ / heure x 10 heures x 30 semaines * 1,2 (coûts obligatoires liés à l’emploi) | 7920 | 7920 | 7920 |  | 23800
| Dépenses de projet | Fournitures et matériel du projet | Conception et impression de dépliants pour la sensibilisation auprès des familles et des partenaires communautaires | 250 | 250 | 250 |  | 800
| Dépenses de projet | Transport | Transport du personnel et des facilitateurs pour les rencontres, la sensibilisation, etc. | 250 | 250 | 250 |  | 800
| Dépenses de projet | Transport | Transport des participants : 12 rencontres x 15 familles (aller-retour) | 1980 | 1980 | 1980 |  | 6000
| Dépenses de projet | Espace | Rencontre mensuelle et espace de formation = 150 $ par rencontre x 12 rencontres | 1200 | 1200 | 1200 |  | 3600
| Dépenses de projet | Fournitures | Honoraires de la surveillante d'enfants et fournitures pour les rencontres bimensuelles. Environ 150 $ par séance mensuelle. | 1800 | 1800 | 1800 |  | 5400
| Dépenses de projet | Fournitures et matériel du projet | Cartes de café pour les rencontres de soutien du quartier, valant 20 $ (15 parents x 20 $ par carte). Voir la Feuille de travail du projet pour plus de détails. | 300 | 300 | 300 |  | 900
| Dépenses de projet | Nourriture | Rencontres bimensuelles : 6 $ par personne x 30 parents et enfants + 3 employés/facilitateurs | 2376 | 2376 | 2376 |  | 7200
| Dépenses de projet | Nourriture | Événement de célébration annuelle : 15 $ par personne x 35 personnes | 525 | 525 | 525 |  | 1600
| Dépenses de projet | Espace | Location de l'espace pour la célébration annuelle | 200 | 200 | 200 |  | 600
| Dépenses de projet | Frais (pour services offerts) | Frais de l’événement de célébration : DJ et MC | 500 | 500 | 500 |  | 1500
| Dépenses de projet | Équipement (location ou achat) | Location d'un système sonore pour l'événement de célébration | 200 | 200 | 200 |  | 600
| Dépenses de projet | Espace | Événement de clôture et publication du guide de ressources | 800 | 800 | 800 |  | 2400
| Dépenses de projet | Honoraires | Un facilitateur invité par séance (100 $ x 12) | 800 | 800 | 800 |  | 2400
| Dépenses de projet | Impression | Impression du guide de ressources; un exemplaire par famille |  |  | 800 |  | 800
| Dépenses de projet | Équipement (location ou achat) | Location d'un projecteur, d'un écran et d'un système sonore |  |  | 800 |  | 800
| Dépenses de projet | Imprévus | Jusqu’à 10 % du total de votre budget annuel total | 5632 | 5632 |  |  | 11300
| TOTAL DE LA DEMANDE BUDGÉTAIRE AU FPJ |  |  | 80477 | 80477 | 75767.75 | 0 | 237200
CONSEIL! Vérifiez votre plafond de financement annuel. Le plafond pour une subvention d’élargissement est de 125 000 $ par année. Le plafond pour une subvention expérimentale est de 85 000 $ par année.